## test_0001
結合テスト |  | 課題キー | 顧客管理 | 親機能名 | 顧客一覧 |  | 作成日 | 2020-07-28 | 件数 | 6/6件 [2件 33.3%]
No | 子機能名 | テスト項目 |  | 期待する結果 |  | 区分 | 実施者 | 実施日 | 結果 | バグレポート
0 | 入力例 | ○○を入力する |  | 入力できる |  | 正常 |  | 2020-07-28 | ◯か× | WNMYO-000
1-1 | 新規追加ボタン、検索・更新・削除の検索ボタン | 新規追加ボタンを押して編集中に一度キャンセルをして、検索・更新・削除の検索ボタンで検索ができるか |  | 顧客情報を入力して、途中でキャンセルしたらデータが登録されてないので、検索はできない |  | 正常 | 重田 | 2020-07-28 | 〇
1-2 | 検索・更新・削除の編集ボタン、検索ボタン | 検索ボタンを押して、呼び出した検索されたデータを削除ボタンを押さないで全部削除して、編集ボタンを押すと編集されるか |  | 編集され、データが無くなる |  | 正常 | 重田 | 2020-07-28 | × | 顧客が入力されていないので、削除できない
1-3 | 検索・更新・削除の検索ボタン | 顧客一覧のシートの一部のデータを削除して、検索ボタンで検索をできるか |  | データが残っているものがあるのら、検索される |  | 正常 | 重田 | 2020-07-28 | × | 性別のデータだけエラーがおきる。
1-4 | 検索・更新・削除ボタン | 検索ボタンを押して、検索されたデータを編集中に編集ボタンを押さないで、検索ボタンを押すと、新しいデータを抽出できるか |  | 編集ボタンを押してないので、元のデータは変更はしない。呼び出したいデータは抽出する |  | 正常 | 重田 | 2020-07-28 | 〇
1-5 | 新規追加ボタン | 新規追加の顧客員Noの数字を全角で入力されて、データベースに送れるか |  | 全角数字の顧客一覧にデータ送れる |  | 正常 | 重田 | 2020-07-28 | 〇
1-6 | 検索・削除・更新ボタン | データを抽出していない時に、削除ボタンを押すと、何のデータが消えるのか |  | データを抽出していないの時に削除ボタンを押しても、データは消えない。 |  | 正常 | 重田 | 2020-07-29 | 〇
※ログアウトボタンはアカウント管理の画面最下部にあります！